## Hoja1
ANÁLISIS DE RIESGO |  |  |  |  | Responsable
RIESGO | DESCRIPCIÓN | POSIBLES CONSECUENCIAS | TIPO
|  |  | INTERNO | EXTERNO
1. Omisión de la solicitud de servicio | No se recibe la solicitud de mantenimiento a equipo emitida por el dpto. de Vinculación | El proceso no contiene la información clara de los requerimientos del cliente |  | X | Subdirección Técnica
2. No recibe la solictud de servicio | No se recibe la solictud de servicio dentro del departamento de Asistencia Técnica y Mantenimiento | No se puede ralizar el diganóstico diagnosticar si se puede dar mantenimiento al equipo en cuestión | X |  | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
3. Falta de comunicación de los alcances del servicio | No se realiza la reunion con el personal técnico | No se puede seleccionar el técnico apropiado para realizar el mantenimiento al equipo | X |  | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
4. Aceptar el tabajo sin tener al técnico nececesario para su realización | Se acepta el trabajo sin tener a un técnico que es epecialista en realizar el trabajo | No es posible realizar el servicio sin el técnico capacitado | X | X | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
5.Falta de diagnóstico | Omisión de la realización del diagnostico por parte del técnico asignado para realizar el mantenimiento al equipo | No es posible detectar la falla del equipo y las herramientas necesarias para realizar el realizar el mantenimiento. | X |  | Técnico
6 Omisión de entrega de lista de insumos y refacciones | Se omite refacciones de lista de insumos y refacciones al departamento de recursos materiales | El departamento de recursos materiales no tendra conocimiento de los insumos y refacciones que el técnico solicita para realizar el mantenimiento al equipo |  | X | Recursos Materiales
7.El departamento de recursos materiales hace entrega del material sin las características correspondientes | El departamento de asistencia técnica y mantenimiento no recibe el material con las características | El equipo no funcionará correctamente | X |  | Recursos Materiales
8. Se omite el envío del costo | 7. Se omite el envío del costo de los insumos y refacciones que solicita el departamento de Asistencia Tecnica y Mantenimiento por parte del departamento de recursos materiales | El departamento no tendra conocimiento del costo que tienen los insumos y refacciones que se solicitan |  | X | Recursos Materiales
9. Falta de comunicación con el cliente | El departamento de vinculación no hace entrega del presupuesto | El cliente no puede recibir el presupuesto asignado al mantenimiento del equipo, por lo que se prolonga el tiempo del servicio |  | X | Vinculación
10 El cliente no acepta el presupuesto | El cliente no esta conforme con el presupuesto | El proceso se detiene se puede reconsiderar las condiciones de negociación con el cliente |  | X | Subdirección Tecnica /Vinculación
11. No se recepciona el deposito | El departamento financiero no recepciona el deposito por parte del cliente | El departamento de asistencia tecnica y mantenimieno no puede desarrrollar las actividades con el equipo a reparar |  | X | Financieros /Gestión Tecnológica y Vinculación
12. Falta de confirmación | El departamento no tiene la confirmación para empezar con el servicio | No puede comenzar el servicio equipo y el proceso se queda estancado | X |  | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
13. Falta de realización de requisiciones | Falta de realización de requisiciones para el mantenimiento del equipo | No se obtienen los insumos y refacciones necesarias para realizar el mantenimiento al equipo y se atrasa la entrega del servicio | X |  | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
14. No se suministra el material | El departamento de Recursos Materiales tiene un retraso de tiempo en entregar los materiales al jefe del departamento de Asistencia Tecnica y Mantenimiento | El jefe del departamento no puede hacer entrega del material al técnico que realizara el servicio. |  | X | Recursos Materiales
15 Técnico no recibe el material | Se retrasa la entrega del material al técnico | El servicio se retrasa | X |  | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
16. Material rechazado | El material recibido no es el correcto | El técnico no puede comenzar a realizar el servicio | X |  | Recursos Materiales
17. Material incompleto | El técnico recibe solo una parte del material que solicito | El técnico no podra concluir con el servicio | X |  | Técnico
18. Retraso en la realización de servicio | La entrega de equipo se retrasa por falta de pruebas, refacciones, incapacidad del técnico, etc. | Retraso de entrega al cliente final | X |  | Departamento de Administración de la Calidad
19. Se da de baja el equipo | No se realiza al equipo el servicio por falta de insumos descontinuados. | No se proporciona el servicio | X |  | Recursos Materiales
20. Omisión de la solicitud para prueba de equipo | El técnico omite la realización de la solicitudpara prueba del equipo que se le fue asignado | No se puede realizar la prueba de equipo por falta de documentación | X |  | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
21. cambios durante la prestación del servicio | Se generan problemas durante la realizacón del servicio como nuevas fallas o nesecidad de nuevos materiales | El proceso de mantenimiento se retrasa |  | X | Admon. De Calidad
22. Omisión de la prueba de calidad | El departamento de gestión de la calidad no realiza la prueba de calidad correspondiente | No se puede demostrar si el equipo esta totalmente reparado |  | X | Admon. De Calidad
23. No se realiza la notificación del servicio | No se lleva a cabo la notificación de la finalización del servicio al departamento | El proceso se encontraría estancado | X |  | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
24. Falta de relación de equipos | El departamento de Vinculación no recibe la relación de los equipos que ya estan terminados | El departamento de Vinculación no tiene conocimiento de los equipos que estan listos para entregar al cliente por lo cual el proceso no puede termiar |  | X | Vinculación
25. No se informa al cliente | No se le informa al cliete que el equipo esta listo para ser entregado | El equipo no puede ser resivido por el cliente sin previo aviso |  | X | Vinculación
26. Retraso en la entrega de equipo al cliente | Se restrasa la fecha de entraga de equipo al cliente por imprevistos durante el proceso | El cliente resulta insatisfecho |  | X | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
27. Omisión de la encuesta de servicio | Se omite la realización de la escuesta del servicio que llena el cliente. | Pueden ocurrir incoformidades por parte del cliente y la empresa no tendria conocimiento. | X |  | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
28. No se guarda información de los resultados de encuestas | Por razones de tiempos por desconocimiento no se guarda la información de los resultados que arrojo la encuesta de servicio | No se puede comprobar lo resultados que arrojo la encuesta para hacer mejoras al proceso | X |  | Admon. De Calidad
29. No se encuentra oportunidades de mejora | El departamento de calidad no encuentra oportunidadesde mejora para el proceso | El proceso se estanca y no tiene posibilidades de mejorar |  | X | Admon. De Calidad
30. Falta de implementación de mejora | No se implementa ninguna acción que pueda mejorar el proceso | No se modifica el proceso |  | X | Admon. De Calidad
31. Falta de eficacia del sistema | El sistema no recibe mejoras por lo cual no termia de ser eficiente | Falta de eficacia durante el proceso |  | X | Admon. De Calidad
32. No reaccionar ante las no conformidades | No se toman medidas ante las posibles fallas | El proceso tendra inconsistencias |  | X | Admon. De Calidad
33. Incapacidad para resolver las no conformidades | No esta en las manos del departamento poder resolver las no conformidades | Ineficacia del proceso |  | X | Admon. De Calidad
34.Incapacidad para encontrar las causas de las no conformidades | El departamento es incapaz de diagnosticar las causas de las no conformidades | El proceso queda con aspectos a mejorar que no se pueden detectar |  | X | Admon. De Calidad
35. Perdida de la documentación de los resultados del proceso | No se guarda la documentación que demuestre los resultados del proceso | No se puede comprobar el resultado del proceso | X |  | Jefe del depto. De Asist. Tec y Mantto
36. No se realiza un correcto analisis de los resultados del proceso en general | Se realiza un análisis erroneo del proceso | El proceso no puede mejorar |  |  | Subdirección Técnica
[6 empty] | Impacto | Alto | 1,2,6,8,11,13, 21,25,28,32,33,34 | 3,5,7,14,16,19,20,31
[7 empty] | Medio | 4,10,17,20,23,24, 26, 27,35,36 | 9,12,,15,18,22,29,30
Bajo
[8 empty] | Bajo | Medio | Alto
Probabilidad